## 整理収納スケジュール
このワークシートでプロジェクトのスケジュール​​を作成します。 セル B1 には、このプロジェクトのタイトルを入力します。 このワークシートの使用方法に関する情報 (スクリーン リーダーの説明やブックの作成者など) は、"詳細情報" ワークシートに入ります。 列 A を下方に移動し続けると、さらに多くの情報を確認できます。 | ●●●●様 整理収納 スケジュール
セル B2 には会社の名前を入力します。 | トノエル式【整理収納】通信講座＋コンサル VIPコース
セル B3 に、プロジェクト主任の名前を入力します。セル E3 には、プロジェクトの開始日を入力します。プロジェクトの開始: ラベルはセル C3 にあります。 | スタート日： | 2021-08-22
セル E4 の週表示は、セル I4 のプロジェクトのスケジュールに表示する開始週を表します。プロジェクトの開始日は、第 1 週と見なされます。週表示を変更するには、セル E4 に新しい週番号を入力します。 セル E4 の週表示から始まる各週の開始日は、セル I4 から始まり、自動計算されます。このビューには、セル I4 からセル BF4 までの 8 週間が表示されます。 これらのセルは変更しないでください。 週表示: ラベルはセル C4 にあります。 | スケジュール単位 | 1 | 週 |  | １週目 | [6 empty] | ２週目 | [6 empty] | ３週目 | [6 empty] | ４週目 | [6 empty] | ５週目 | [6 empty] | ６週目 | [6 empty] | ７週目 | [6 empty] | ８週目 | [6 empty] | ９週目 | [6 empty] | １０週目 | [6 empty] | １１週目 | [6 empty] | １２週目 | [6 empty] | １３週目 | [6 empty] | １４週目
セル I5 から BL5 には、各日付のセルの上にあるセル ブロック内に表示される週の日付の数字が含まれており、自動的に計算が行われます。 これらのセルは変更しないでください。 今日の日付は、行 5 の今日の日付からプロジェクト スケジュールの最後まで日付列全体が赤 (16 進値 #AD3815) で囲まれます。 | time axis 2021-08-23 to 2021-11-28
この行には、その下に続くプロジェクトのスケジュールの見出しが含まれます。 コンテンツを読み上げるには、B6 から BL 6 に移動します。その見出しの上にある日付の各曜日の最初の文字が、セル I6 から始まってセル BL6 まで続きます。 すべてのプロジェクトのタイムライン グラフは、条件付き書式を使用して、入力された開始日と終了日に基づいて自動生成されます。 セル I7 から始まる列 I 以降の列のセルの内容を変更しないでください。 | タスク | 開始 | 終了 | 日数 | time axis 2021-08-23 to 2021-11-28
この行は削除しないでください。この行は、プロジェクトのスケジュール内にある現在の日付を強調表示するために使用されている数式を保持するために非表示になっています。
セル B8 には、フェーズ 1 のサンプルのタイトルが含まれます。 セル B8 に新しいタイトルを入力します。 プロジェクトに該当する場合は、セル C8 にフェーズを割り当てる名前を入力します。 プロジェクトに該当する場合は、セル D8 にフェーズ全体の進捗状況を入力します。 プロジェクトに該当する場合は、フェーズ全体の開始日と終了日をセル E8 と F8 に入力します。 ガント チャートは自動的に適切な日付を入力し、入力した進捗状況に応じて網かけを設定します。 フェーズを削除してタスクからのみ作業をするには、この行を削除するだけです。 | 序章 STEP１「考える」
セル B9 には、サンプル タスク "タスク 1" が含まれます。 セル B9 に、新しいタスク名を入力します。 セル C9 にタスクを割り当てるユーザーを入力します。 セル D9 のタスクの進捗状況を入力します。進行状況バーは、セル内に表示され、セルの数に従って網かけを適用します。たとえば、50% の進捗状況はセルの半分に網かけを設定します。 セル E9 にタスクの開始日を入力します。 セル F9 にタスクの終了日を入力します。 入力した日付の網かけのステータス バーは、セル I9 から始まる BL9 までのブロックに表示されます。 | もくじページ 通読 | 2021-08-22 | 2021-08-23 | 2
セル B9 には、サンプル タスク "タスク 1" が含まれます。 セル B9 に、新しいタスク名を入力します。 セル C9 にタスクを割り当てるユーザーを入力します。 セル D9 のタスクの進捗状況を入力します。進行状況バーは、セル内に表示され、セルの数に従って網かけを適用します。たとえば、50% の進捗状況はセルの半分に網かけを設定します。 セル E9 にタスクの開始日を入力します。 セル F9 にタスクの終了日を入力します。 入力した日付の網かけのステータス バーは、セル I9 から始まる BL9 までのブロックに表示されます。 | 《01》読む | 2021-08-22 | 2021-08-23 | 2
行 10 から 13 は、行 9 のパターンを繰り返します。 このワークシート内のすべてのタスク行に対し、セル A9 の手順を繰り返します。サンプル データはすべて上書きします。 別のフェーズのサンプルは、セル A14 から始まります。 セル A10 から A13 までにタスクの入力を続けるか、セル A14 に移動して詳細を確認します。 | 《02》室内写真提出 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 1
| 《03》～《04》「もやっと正常化シート」提出 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 2
| 《05》～《06》「理想のタイムスケジュール」提出 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 2
| 《07》～《08》興味があればやってみて！ | 2021-08-27 | 2021-08-28 | 2
右のセルには、フェーズ 2 のサンプルのタイトルが含まれます。 B 列に、いつでも新しいフェーズを作成できます。このプロジェクトのスケジュールには、フェーズは不要です。フェーズを削除するには、行を削除するだけです。 この行に新しいフェーズ ブロックを作成するには、右のセルに新しいタイトルを入力します。 上記のフェーズにタスクの追加を続けるには、この行の 1 つ上に新しい行を入力し、セル A9 の説明のようにタスク データを入力します。 セル A8 の説明に基づいて右側のセルのフェーズの詳細情報を更新します。 詳細については、A 列のセルを下に移動します。 このワークシートに新しい行を追加していない場合は、セル B20 と B26 に 2 つの追加のサンプル フェーズ ブロックが作成され表示されます。それ以外の場合、A 列のセルを移動して追加のブロックを探します。 必要に応じて、セル A8 と A9 の手順を繰り返します。 | STEP2「整理する」
| 《09》モノの種類を付箋に書くワーク 提出 | 2021-08-27 | 2021-08-28 | 2
| 《10》～《15》読む | 2021-08-29 | 2021-08-31 | 3
| 《16》●●さんの衣類・靴・バッグ整理 | 2021-08-31 | 2021-09-05 | 6
| 《17》●●さんの本・雑誌整理 | 2021-09-06 | 2021-09-08
| 《18》書類整理 | 2021-09-08 | 2021-09-12
| 《19》キッチン整理 | 2021-09-13 | 2021-09-18
| 《20》化粧品・アクセサリー整理 | 2021-09-19 | 2021-09-20
| 文房具・工具整理・裁縫道具整理 | 2021-09-21 | 2021-09-23
| CD/DVD整理 | 2021-09-24 | 2021-09-25
| 掃除家電・掃除用具・消耗品ストック整理 | 2021-09-26 | 2021-09-27
| 風呂用品・ケア用品整理 | 2021-09-28 | 2021-09-28
| タオル・リネン類・布団整理 | 2021-09-29 | 2021-09-30
| 薬・ケガ用品整理 | 2021-10-01 | 2021-10-01
| 季節飾り・インテリア小物整理 | 2021-10-02 | 2021-10-04
| 防災用品整理・準備 | 2021-10-05 | 2021-10-07
| 傘・玄関まわり用品整理 | 2021-10-08 | 2021-10-08
| 機械類整理 | 2021-10-08 | 2021-10-11
| 《22》思い出品・写真の整理（余裕があれば） | 2021-10-08 | 2021-10-14
サンプル フェーズ タイトル ブロック | STEP３「収納する」
| 《23》～《29》読む | 2021-10-15 | 2021-10-17 | 3
| 《30》～《31》どの部屋で何をするか決める | 2021-10-18 | 2021-10-20 | 3
| 《32》家具・モノの置き場所を決める | 2021-10-20 | 2021-10-22 | 3
| 《33》～《34》収納プランを考える | 2021-10-23 | 2021-10-29 | 7
| 《35》家具・モノを配置する（仮置き） | 2021-10-30 | 2021-11-05 | 7
| 生活してみる | 2021-11-06 | 2021-11-13
| 見直し・確定（必要なら収納用品を購入） | 2021-11-06 | 2021-11-22

## 引越しスケジュール
このワークシートでプロジェクトのスケジュール​​を作成します。 セル B1 には、このプロジェクトのタイトルを入力します。 このワークシートの使用方法に関する情報 (スクリーン リーダーの説明やブックの作成者など) は、"詳細情報" ワークシートに入ります。 列 A を下方に移動し続けると、さらに多くの情報を確認できます。 | ●●様 引越し スケジュール
セル B2 には会社の名前を入力します。 | トノエル式【引越し】通信講座＋コンサル
| 更新日： | 2021-06-11
セル B3 に、プロジェクト主任の名前を入力します。セル E3 には、プロジェクトの開始日を入力します。プロジェクトの開始: ラベルはセル C3 にあります。 | スタート日： | 2021-06-10
セル E4 の週表示は、セル I4 のプロジェクトのスケジュールに表示する開始週を表します。プロジェクトの開始日は、第 1 週と見なされます。週表示を変更するには、セル E4 に新しい週番号を入力します。 セル E4 の週表示から始まる各週の開始日は、セル I4 から始まり、自動計算されます。このビューには、セル I4 からセル BF4 までの 8 週間が表示されます。 これらのセルは変更しないでください。 週表示: ラベルはセル C4 にあります。 | スケジュール単位 | 1 | 週 |  | １週目 | [6 empty] | ２週目 | [6 empty] | ３週目 | [6 empty] | ４週目 | [6 empty] | ５週目 | [6 empty] | ６週目 | [6 empty] | ７週目 | [6 empty] | ８週目 | [6 empty] | ９週目
セル I5 から BL5 には、各日付のセルの上にあるセル ブロック内に表示される週の日付の数字が含まれており、自動的に計算が行われます。 これらのセルは変更しないでください。 今日の日付は、行 5 の今日の日付からプロジェクト スケジュールの最後まで日付列全体が赤 (16 進値 #AD3815) で囲まれます。 | time axis 2021-06-07 to 2021-08-08
この行には、その下に続くプロジェクトのスケジュールの見出しが含まれます。 コンテンツを読み上げるには、B6 から BL 6 に移動します。その見出しの上にある日付の各曜日の最初の文字が、セル I6 から始まってセル BL6 まで続きます。 すべてのプロジェクトのタイムライン グラフは、条件付き書式を使用して、入力された開始日と終了日に基づいて自動生成されます。 セル I7 から始まる列 I 以降の列のセルの内容を変更しないでください。 | タスク | 開始 | 終了 | 日数 | time axis 2021-06-07 to 2021-08-08
この行は削除しないでください。この行は、プロジェクトのスケジュール内にある現在の日付を強調表示するために使用されている数式を保持するために非表示になっています。
セル B8 には、フェーズ 1 のサンプルのタイトルが含まれます。 セル B8 に新しいタイトルを入力します。 プロジェクトに該当する場合は、セル C8 にフェーズを割り当てる名前を入力します。 プロジェクトに該当する場合は、セル D8 にフェーズ全体の進捗状況を入力します。 プロジェクトに該当する場合は、フェーズ全体の開始日と終了日をセル E8 と F8 に入力します。 ガント チャートは自動的に適切な日付を入力し、入力した進捗状況に応じて網かけを設定します。 フェーズを削除してタスクからのみ作業をするには、この行を削除するだけです。 | 序章 STEP１「考える」
セル B9 には、サンプル タスク "タスク 1" が含まれます。 セル B9 に、新しいタスク名を入力します。 セル C9 にタスクを割り当てるユーザーを入力します。 セル D9 のタスクの進捗状況を入力します。進行状況バーは、セル内に表示され、セルの数に従って網かけを適用します。たとえば、50% の進捗状況はセルの半分に網かけを設定します。 セル E9 にタスクの開始日を入力します。 セル F9 にタスクの終了日を入力します。 入力した日付の網かけのステータス バーは、セル I9 から始まる BL9 までのブロックに表示されます。 | もくじページ 通読 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 1
セル B9 には、サンプル タスク "タスク 1" が含まれます。 セル B9 に、新しいタスク名を入力します。 セル C9 にタスクを割り当てるユーザーを入力します。 セル D9 のタスクの進捗状況を入力します。進行状況バーは、セル内に表示され、セルの数に従って網かけを適用します。たとえば、50% の進捗状況はセルの半分に網かけを設定します。 セル E9 にタスクの開始日を入力します。 セル F9 にタスクの終了日を入力します。 入力した日付の網かけのステータス バーは、セル I9 から始まる BL9 までのブロックに表示されます。 | 【01】【02】読む | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 2
行 10 から 13 は、行 9 のパターンを繰り返します。 このワークシート内のすべてのタスク行に対し、セル A9 の手順を繰り返します。サンプル データはすべて上書きします。 別のフェーズのサンプルは、セル A14 から始まります。 セル A10 から A13 までにタスクの入力を続けるか、セル A14 に移動して詳細を確認します。 | 【03】室内写真提出 横向きの写真だとわかりやすいです | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 1
| 【04】～【05】「もやっと正常化シート」提出 | 2021-06-11 | 2021-06-12 | 2
| 【06】～【07】「理想のタイムスケジュール」提出 | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 1
| 【08】～【09】興味があればやってみて！ | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 1
右のセルには、フェーズ 2 のサンプルのタイトルが含まれます。 B 列に、いつでも新しいフェーズを作成できます。このプロジェクトのスケジュールには、フェーズは不要です。フェーズを削除するには、行を削除するだけです。 この行に新しいフェーズ ブロックを作成するには、右のセルに新しいタイトルを入力します。 上記のフェーズにタスクの追加を続けるには、この行の 1 つ上に新しい行を入力し、セル A9 の説明のようにタスク データを入力します。 セル A8 の説明に基づいて右側のセルのフェーズの詳細情報を更新します。 詳細については、A 列のセルを下に移動します。 このワークシートに新しい行を追加していない場合は、セル B20 と B26 に 2 つの追加のサンプル フェーズ ブロックが作成され表示されます。それ以外の場合、A 列のセルを移動して追加のブロックを探します。 必要に応じて、セル A8 と A9 の手順を繰り返します。 | STEP2「整理する」
| 【10】モノの種類を付箋に書くワーク 提出 | 2021-06-12 | 2021-06-13 | 2
| 【11】～【16】読む | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 1
| 【17】●●さんの衣類・靴・バッグ整理 | 2021-06-13 | 2021-06-15 | 3
| お子さんの衣類・靴・バッグ整理（やる気があれば） | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 2
| 【18】●●さんの本・雑誌整理 | 2021-06-16 | 2021-06-16
| 【19】書類整理 | 2021-06-16 | 2021-06-17
| 【20】キッチン整理 | 2021-06-18 | 2021-06-20
| ご主人の衣類・靴・バッグ整理（必要があれば） | 2021-06-20 | 2021-06-20
| ご主人の本・書類整理（必要があれば） | 2021-06-20 | 2021-06-20
| 【21】化粧品・アクセサリー整理 | 2021-06-21 | 2021-06-22
| CD/DVD整理 | 2021-06-21 | 2021-06-22
| 機械類・文房具・工具・裁縫道具整理 | 2021-06-21 | 2021-06-22
| 掃除家電・掃除用具・消耗品ストック整理 | 2021-06-22 | 2021-06-23
| 風呂用品・ケア用品整理 | 2021-06-22 | 2021-06-23
| タオル・リネン類・布団整理 | 2021-06-22 | 2021-06-22
| 薬・ケガ用品整理 | 2021-06-23 | 2021-06-24
| 季節飾り・インテリア小物整理 | 2021-06-23 | 2021-06-24
| 防災用品整理・準備 | 2021-06-23 | 2021-06-24
| 傘・玄関まわり用品整理 | 2021-06-24 | 2021-06-25
| レジャー用品整理 | 2021-06-24 | 2021-06-25
| お子さんの絵本整理（やる気があれば） | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 2
| 子どものおもちゃ整理（やる気があれば） | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 2
| 【22】趣味グッズの整理（あれば） | 2021-06-25 | 2021-06-26
| 【23】思い出品の整理（余裕があれば） | 2021-06-26 | 2021-06-27
サンプル フェーズ タイトル ブロック | STEP３「収納プラン」
| 【24】～【30】読む | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 1
| 【31】～【32】どの部屋で何をするか決める | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 1
| 【33】家具・モノの置き場所を決める | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 1
| 【34】～【35】収納プランを考える | 2021-06-30 | 2021-07-02 | 3
サンプル フェーズ タイトル ブロック | STEP４「荷造り」
36 | 【36】梱包資材準備 | 2021-07-02 | 2021-07-02
| 【37】～【38】荷物リスト作成（荷物の量が少ないので不要かも） | 2021-07-02 | 2021-07-02
| 【39】～【41】荷物ラベル作成（荷物の量が少ないので不要かも） | 2021-07-03 | 2021-07-03
| 【42】～【45】読む | 2021-07-04 | 2021-07-04
| あまり使わないモノの荷造り | 2021-07-04 | 2021-07-06
45 | よく使うモノの荷造り | 2021-07-07 | 2021-07-10
| 直前まで使うモノの荷造り | 2021-07-10 | 2021-07-11
| 引越し（荷物の搬出・搬入） | 2021-07-11 | 2021-07-11
| 【46】荷ほどき・家具やモノの仮置き | 2021-07-11 | 2021-07-16
| 生活してみる | 2021-07-12 | 2021-07-26
| 見直し・確定（必要なら収納用品を購入） | 2021-07-26 | 2021-08-09